## 小工程
■進捗管理表
No | 作業 |  |  |  |  | 2025-02-17
|  | 予定 工数(h) | 担当 | ステータス | 予実
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 | 金
要求分析
設計
1 | タスク登録（ユースケース図） | 2h | 奥川 | 作成中 | 予定
実績
2 | タスク登録（詳細クラス図） | 2h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
3 | タスク登録画面（画面設計図） | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
4 | タスク登録完了画面（画面設計図） | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
5 | 登録のエラー画面（画面設計図） | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
予定
実績
6 | タスク編集（ユースケース図） | 2h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
7 | タスク編集（詳細クラス図） | 2h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
8 | タスク編集画面（画面設計図） | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
9 | タスク編集完了画面（画面設計図） | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
10 | 編集のエラー画面（画面設計図） | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
実装
1 | タスク登録画面 | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
2 | No.1→No.3 の処理 | 2h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
3 | タスク登録完了画面 | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
4 | No.3→No.5 の処理 | 2h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
5 | 登録のエラー画面 | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
7 | タスク編集画面 | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
8 | No.1→No.3 の処理 | 2h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
9 | タスク編集完了画面 | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
9 | No.3→No.5 の処理 | 2h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
9 | 編集のエラー画面 | 1h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
テスト
1 | テスト仕様書作成 | 7h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
2 | テスト | 7h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
3 | 不具合修正 | 4h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
4 | 再テスト | 4h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
その他
1 | 予備（どうせ何か起きる） | 7h | 奥川 | 未着手 | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績