## 小工程
■進捗管理表
No | 作業 |  |  |  |  | 2025-02-17
|  | 予定 工数(h) | 担当 | ステータス | 予実
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 | 金
要求分析
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  |  | 予定
実績
設計
1 | タスク一覧（ユースケース図） | 0.5 | 森数 | 作成完了 | 予定
実績
2 | タスク一覧（詳細クラス名） | 1 | 森数 | 作成完了 | 予定
実績
3 | タスク一覧（画面設計書） | 1 | 森数 | 作成中 | 予定
実績
4 | タスク一覧（設計レビュー） | 1 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
5 |  |  | 森数 | 未着手 | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
実装
1 | JSP作成 | 3 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
2 | Bean作成 | 1 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
3 | サーブレット作成 | 4 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
4 | コードレビュー | 2 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
テスト
1 | テスト仕様書作成 | 4 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
2 | テスト | 4 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
3 | バグ修正 | 2 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
4 | 再テスト | 3 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
その他
1 | エラー画面挿入する可能性あり | 2 | 森数 | 未着手 | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績